## 2566
ลำดับที่ | รายการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | งบประมาณที่ใช้ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน มี.ค. 2566 | ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
| สนง.เลขา |  | 2882000
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร | ผศ.ดร.รุจิลักขณ์ | 57000 |  | 37000 |  |  |  | 12000 | 10000 |  |  | 45000 | 1) ผู้บริหารได้รับการอบรม/ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง | กิจกรรมครบถ้วนตามแผน | จำนวนผู้บริหารที่มีความรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx มีน้อย/ส่งเสริมงบอบรม TQA/EdPEx
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มิ.ย. 66 | 45000 |  |  |  | 45000 |  | 0 |  |  |  |  | 2) ความสำเร็จในการดำเนินงานด้าน EdPEX คะแนนเพิ่มขึ้น | รอผลพิจารณา
|  | ปรับแผบงบประมาณ ก.ค.-ก.ย. 66 | 12000 | [7 empty] | 12000
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 0 |  | อบรมผู้บริหารในการทำแผนกลยุทธ์ |  |  |  | ศึกษาดูงาน |  | ปรับแผน-อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อ.ตั้ม งานบุคคล
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | 45000 อบรมการทำแผนกลยุทธ์ (อ.จงรักษ์) |  |  |  | คณบดี/รองแผนอบรม TQA criteria ใช้งบค่าใช้สอยผู้บริหาร |  | รองบริหารอบรมตัวชี้วัดรายบุคคล แต่ไม่ได้เบิกโครงการ
2 | โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและชำนาญการ | รศ.ดร.สุรศักดิ์ | 58000 |  | 15000 |  | 20000 |  | 3000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 1) จำนวนอาจารย์ที่ยื่นสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อย่างน้อย 6 คน | 0 | มีกิจกรรมของคณะอย่างต่อเนื่องทำให้มีความยากในการเขียนผลงานวิชาการอย่างมีสมาธิและต่อเนื่อง/จัดสรรช่วงเวลาให้เขียนผลงานโดยจัดเป็นโครงการหรือกิจกรรมเฉพาะ
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนเยื่นข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ อย่างน้อย 1 คน | 0
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 20000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 10000 |  | 3) จำนวนหนังสือ ตำรา หรือคู่มือปฏิบัติงาน 3 เล่ม | 0 | มีการจัดระบบการส่งเสริมการทำหนังสือ/ตำรา การเผยแพร่ e-book และการจัดระเบียบโฟลเดอร์เอกสาร + ติดตามสนับสนุนรายบุคคล
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 38000 |  | จุดประกาย อาจารย์ + บุคลากร |  | ค่ายหนังสือตำรา |  | อบรมการเขียนคู่มือ | อบรม จนท. | อบรมการเขียนบทความ | จุดประกาย อาจารย์ + จนท |  | 4) ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการขอตำแหน่ง ระดับ 4 ขึ้นไป
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | สำรวจแต่งตั้งคณะทำงานใหม่ | ไม่มีช่วงสะดวกจัดทำค่ายให้ออกไปเขียนหลายวัน จึงหาแนวทางสนับสนุนและติดตามการเตรียมผลงานรายบุคคล |  | ติดตาม อ. และ จนท. รายบุคคล เพื่อปรับแผนใหม่ โดยข้อสรุปจากคณะทำงาน คือ จัดหาช่วงเวลามาเขียนงานที่สะดวก หรือให้ลา 5/10 วัน ตามแนวทางของคณะ | ช่วยรายบุคคลในการเตรียม กพอ.03 และเขียน/เรียบเรียงงาน + เตรียมจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยาย overview บทบาทการเป็นอาจารย์
3 | โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน | ดร.ปัญจภา | 32000 |  |  | 1500 | 3500 | 2700 | 21100 | 2700 |  | 500 | 3210 | 1) ระดับคะแนนความรู้หลังการอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น 4/5 | ดำเนินการครบถ้วนตามแผน รอบ6เดือน | ขาดการกำกับติดตามการประเมินผลกิจกรรม
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2) ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 4/5
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 23600 | [6 empty] | 2500 |  | 21100 |  | 3) รางวัลการนำเสนอผลงานในระดับมหาวิทยาลัย/ระดับประเทศ 1 รางวัล
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 8400 |  |  | ดูงาน | อบรม+รางวัลรณรงค์ | อบรม | ศคภท | อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ดูงาน พัฒนาระบบงาน | ศคภท/รางวัลรณรงค์ / นำเสนอพัฒนาระบบงาน / อบรมเชิงปฏิบัติการ
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ย้ายไปจัด พค66 | ย้ายไปจัด กค-สค66 | ย้ายไปจัด สค66 | ย้ายไปจัดเดือนมิ.ย. 66 | อบรมระเบียบการเงิน |  | ศคภท / อบรมการเขียนหนังสือราชการ / นำเสนอพัฒนาระบบงาน
4 | โครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ | ผศ.ดร.รุจิลักขณ์ | 388000 |  | 53200 |  |  |  | 3000 |  | 328800 | 3000 | 58130 | 1) อาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนคณะฯ ร้อยละ 90 | กิจกรรมครบถ้วนตามแผน | มีกิจกรรมนอกแผน 2 กิจกรรมคือประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ 2567 เดือนพ.ย. และประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2567 เดือนเม.ย. เนื่องจากมีการใช้เครื่องมือใหม่ (BSC) ในการทำแผนจึงใช้เวลาเพิ่มขึ้น ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 49900 |  |  |  | 49900 | [6 empty] | 2) การกำกับติดตามแผนและการจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผน โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นร้อยละ 100
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 325580 | [6 empty] | 8230 | 317350 |  |  | 3) คะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความผูกพันองค์กร มากกว่า 4
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 12520 |  |  | ประชุมสรุปผล 65 ชี้แจงแผนปี 2566 |  | จัดเตรียมแผนกลยุทธ์ 2567 | ประชุมกำกับติดตามแผน 6 เดือน (ประชุมคณะ) |  | ประชุมจัดทำแผน 2567+OD
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | 39,900 ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ 2567 | 10,000 ประชุมคณะสรุปผล 65 ชี้แจงแผน 66 |  |  | ประชุมคณะกำกับแผน 6 เดือน | ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ 67 | ประชุมจัดทำแผน 2567+OD
5 | โครงการ Home Coming Day | อ.ดร.ทวีศักดิ์ | 56000 |  |  | 56000 | [6 empty] | 45085 | 1) จำนวนบัณฑิตแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | บัณฑิตแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตร ร้อยละ 70 | เนื่องจากมีผู้เข้ารับปริญญาเพียง 70 คน จึงมีผู้แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรจำนวน 70 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 36700 |  |  | 36700 | [7 empty] | 2) ได้รายงานความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ชิ้น | มีสรุปรายงานจากหลักสูตร | https://drive.google.com/file/d/1hrfywT88pj4stX7v7J2Ub2KDDXFfFrq7/view?usp=sharing
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0 | [10 empty] | 3) คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 4 คะแนน | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.84 | มีบัณฑิตเข้าร่วมโครงการน้อย
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 19300 |  |  | 1) เตรียมคามพร้อมบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร/ 2) รับฟังความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน/ 3) จัดกิจกรรมแสดงความยินดี
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | 36,700 ดำเนินการแล้ววันที่16-17 ธันวาคม 2565
6 | โครงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร | ผศ.ดร.พยอม | 134100 | 1550 | 1150 | 5650 | 17850 | 11550 | 10950 | 7250 | 44750 | 650 | 45614 | 1) Webinar ร่วมกับต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ครั้ง | จัดได้ 1 ครั้ง และครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างการประสานงานเดือนมิ.ย. 66 | ด้วยภาระงาน จำนวน 3 ครั้งเป็นภาระมากเกินไป ปีหน้าเสนอให้ลดลงเหลือ 2 ครั้งต่อปี
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 9294 | 1760 |  | 840 | 1350 | 5000 | 344 |  |  |  |  | 2) มีกิจกรรมร่วมกับสถาบันที่มี MOU ร้อยละ 100 | กิจกรรม webinar มีผู้เข้าร่วม 41 คน จาก 11 สถาบันใน MOU
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 50950 | [6 empty] | 650 | 25650 | 24650 |  | 3) มีความร่วมมือกับประเทศ ASEAN เพิ่มขึ้น 1 แห่ง | บรูไน อยู่ระหว่างการประสานงานการไปเยือน ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 66
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 73856 | คัดเลือกนิสิตรับทุนต่างประเทศ ประชุมกรรมการ | Webinar (CPE) (300) ประชุมกรรมการ | อบรมอังกฤษนิสิต (ต.ค.-ธ.ค.) ประชุมกรรมการ | แลกเปลี่ยนนิสิต (ค่าเบี้ยงเลี้ยง 8,000 ค่าใช้สอย 6,000 ที่พัก 20,000) ประชุมกรรมการ ถ่ายเอกสาร | เภสัชกรไทยสู่นานาชาติ ประชุมกรรมการ webinar นิสิตกับ Showa University | แลกเปลี่ยนนิสิต ประชุมกรรมการ English camp ถ่ายเอกสาร | Webinar (CPE) อบรมอังกฤษนิสิต ประชุมกรรมการ เยือนบูรไน (2000ในปท+5000 ตปท) ของที่ระลึก | อบรมภาพลักษณ์ (ร่วมกับ OD) สื่อประชาสัมพันธ์ ประชุมกรรมการ (ปรับเป็นอบรม business canvas model 21 มิ.ย. 66) | รับรองอาจารย์ US-Thai (ค่าที่พัก 10000 ค่าใช้สอย 6000 บาท) อบรมอังกฤษนิสิต ประชุมกรรมการ |  | 4) จำนวนบุคลากรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด | ไม่ได้ดำเนินการ | การตอบรับน้อย ได้มีการปรับเป็นภาษาอังกฤษสำหรับหน้างาน แต่่ยังไม่มีการรายงานผล
|  | ผลการดำเนินงาน |  | ดำเนินการเรียบร้อย จำนวน 3 รอบประกาศ มีนิสิตเข้าร่วม outbound 9 คน ประกอบด้วย SDU 5 คน Showa 2 คน และ Auburn 2 คน | Webinar #3: Research Trends in Pharmacy โดยวิทยากร Prof. Zaheer-Ud-Din Babar ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง และ Assoc. Prof. Dewi Setyaningsih จาก Sanata Dharma University ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. มีจำนวนผู้เข้าร่วม 41 คน จาก 11 มหาวิทยาลัยใน ประเทศอาเซียน กิจกรรมคริสตมาส จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน ประเมินความพึงพอใจภาพรวม 4.4 อาหาร 4.8 เวลา 4.7 สถานที่ 4.5 รับรู้เรื่องคริสตมาส 4.6 |  | กิจกรรม inbound ระหว่างวันที่ 3-31 มกราคม 66 และ English camp จัดที่จังหวัดกาฬสินธ์ มีนิสิตอาจารย์บุคลากรเข้าร่วมจำนวน 26 คน ส่งขอทุนอว 1 ล้านบาท แต่ไม่ผ่านเนื่องจากเอกสารตัวจริงส่งไม่ทันกำหนดจากมหาวิทยาลัย | 1) ดำเนินการออนไลน์วันที่ 11 มีนาคม 66 แชร์ 14 ครั้ง การเข้าถึง 1558 ครั้ง 2) นิสิต 2 คน นำเสนอ 3rd online seminar with Showa University วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 66 | กิจกรรมนิสิตร่วมกับอาสาสมัครต่างชาติ Jim and Sandy Bellair จำนวน 2 ครั้ง | webinar เลื่อนไป มิ.ย. 66 เยือนบรูไนเลื่อนไป ส.ค. 66 | เลื่อนไป มิ.ย. 66 | US-Thai จัดออนไลน์ Prof. Gary มาเยือน 7-14 มิ.ย. 66 |  | 5) จำนวนผลงานวิชาการร่วมกับ visiting Prof. 1 ชิ้น | ผลงานของ ผศ.ดร.กฤษณี และ Prof. Zaheer ได้รับการตอบรับ 1 เรื่องเดือนเมษายน 66 "Economic evaluation of pharmacy services: a systematic review of the literature" IJCP และอยู่ระหว่างการตีพิมพ์อีก 1 เรื่อง | -
[10 empty] | ส่งโครงการขอทุนปังสีวงษ์ สำหรับการขอทุนไปเยือนแหล่งฝึก ํํYokohama University (ไม่ได้ทุน) | รอทำสื่อประชาสัมพันธ์ (บัณฑิตศึกษา) 25000 | แผนจัด Webinar: Herbal medicines and commercial products |  | 6) คะแนนประเมินกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเภสัชกรไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ 4/5 | นิสิต 10 คนที่ประเมินแบบสอบถาม ให้คะแนน 9/10
[12 empty] | (19,100) แผนการจัดอบรมปฏิบัติการ ภาพลักษณ์ (ยังไม่ได้ทำ) |  | 7) คะแนนประเมินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 4/5 | 4.82 | นิสิตเข้าร่วมประเมิน 20 คน ในกิจกรรมต้อนรับนิสิตต่างชาติ
[14 empty] | 8) คะแนนความพึงพอใจการพัฒนา Website คณะ (บุคคลภายใน+ภายนอก) 4/5 | มีการปรับปรุง website อย่างต่อเนื่อง | การกำหนดตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับการประเมินการใช้งาน web: ทางทีมประเมินการเข้าถึงของคนต่อหน้า web แทน
7 | โครงการGo Green in the Pharmacy | รศ.ดร.สุรศักดิ์ | 50000 |  |  | 35000 |  |  | 10000 |  |  | 5000 | 9550 | 1) มีกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม 2 กิจกรรม | 1
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 9550 |  |  | 0 | 9550 |  | 0 |  |  |  |  | 2) มีกระบวนการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 กระบวนการ
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 2000 | [7 empty] | 2000 |  |  | 3) มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน อย่างน้อย 1 กิจกรรม
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 38450 |  |  | ปรับปรุงภูมิทัศน์ |  |  | ปรับปรุงภูมิทัศน์ |  | จัดถังขยะอันตรายเพิ่ม |  |  | 4) ความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตต่อการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | พื้นที่ด้านหน้าคณะและต้นไม้ในกระถางรับปริญญา |  |  |  | ประชุมเรื่องจัดการขยะและจะแยกถังยะตาประเภทขยะอันตราย |  |  |  | 5) การเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ 0 ครั้ง
8 | โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ดร.ปัญจภา | 28000 |  | เงินทำบุญ |  |  | 20500 | เงินทำบุญ | 7500 |  |  | 17800 | 1) จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 กิจกรรม | ดำเนินการครบถ้วนตามแผน รอบ 6 เดือน | บุคลากรเข้าร่วมนน้อย/เพิ่มการร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนประเมินภาระงาน
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 15000 | [6 empty] | 15000 |  |  |  | 2) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
|  | แผน |  |  | กฐิน |  |  | สถาปนา | บุญเผวด | สงกรานต์ |  |  |  | 3) ความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คะแนนระดับ 4
ผลการดำเนินงาน
9 | โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเภสัชศาสตร์อีสาน | ผศ.ดร.บรรลือ | 136000 | 2000 |  |  |  | 134000 |  |  |  |  | 0 | 1) จำนวนผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอจากทั้ง 3 สถาบัน อย่างน้อย 30 ผลงาน | มีผลงานเข้าร่วมดังนี้ PP-oral 11 ผลงาน PS-oral 12 ผลงาน PP-poster 33 ผลงาน และ PS-poster 27 ผลงาน รวมเป็น 83 ผลงาน
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 136000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 136000 |  |  |  | 2) จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัลของมมส. อย่างน้อย 4 ผลงาน | ได้รับรางวัล 12 ผลงาน
|  | แผน |  | แต่งตั้งกรรมการ/ประชุมจัดเตรียมงาน |  |  |  | จัดประชุมวิชาการ | [5 empty] | 3) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4/5 คะแนน | 4.44
|  | ผลการดำเนินงาน | [5 empty] | จัดประชุมวิชาการ 18-19 ก.พ.
10 | โครงการบริการวิชาการและจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.พีรยา | 20400 |  |  | 9800 | 1800 |  |  |  | 1800 | 3500 | 5000 | 1) จำนวนหน่วยกิตที่ให้การรับรองในระบบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์จากการจัดประชุมวิชาการในรูปแบบต่างๆที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์กำหนด อย่างน้อย 10 หน่วยกิต | ดำเนินการรับรองหน่วยกิตในระบบสำหรับงานประชุมวิชาการทั้งของคณะ และ ผู้จัดร่วม และ อบรมระยะสั้น จำนวน 55.5 หน่วยกิต
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 5000 |  |  | 1250 | 0 |  | 3750 |  |  |  |  | 2) จำนวนหน่วยกิตในการเผยแพร่บทความในระบบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย่างน้อย 10 หน่วยกิต | ดำเนิินการเผยแพร่บทความวิชาการในระบบ จำนวน 2 บทความ (รวม 5 หน่วยกิต)
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 4500 | [6 empty] | 2700 | 1800 |  |  | 3) เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 80 | ผลความพึงพอใจจากการประชุมวิชาการความก้าวหน้าของสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย ครั้งที่ 4 มีผู้ประเมินว่า สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยขน์ ระดับมากถึงมากที่สุด 90.6%
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 10900 |  |  | ค่าตอบแทนการเขียนบทความ และ ผู้ทรงพิจารณา 4 บทความ | ค่าตอบแทนผู้ทรงพิจารณาโครงการประชุมวิชาการ |  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ทรงพิจารณาโครงการประชุมวิชาการ | ค่าตอบแทนการเขียนบทความ |  | 4) รับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ในรูปแบบเพิ่มเติมตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ให้แก่เภสัชกรผู้ยื่นคำขอมายังศูนย์ให้สำเร็จเรียบร้อย ร้อยละ 100 | ยังไม่มีผู้ยื่นคำขอมา และ สภาเภสัชกรรมปรับรูปแบบการยื่นเป็นแบบ e-service ที่เภสัชกรผู้ต้องการขอ ยื่นด้วยตนเองในเว็ปสภาเภสัชกรรม | ขอตัดตัวชี้วัดนี้ออกจากโครงการ
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ดำเนิินการเผยแพร่บทความวิชาการในระบบ จำนวน 2 บทความ (รวม 5 หน่วยกิต) | รับรองหน่วยกิตประชุมวิชาการ/อบรมระยะสั้น จำนวน 55.5 หน่วยกิต |  |  |  |  | รอต้นฉบับจากผู้เขียนซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เลื่อนไปเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค.-ก.ย. |  | 5) ความสำเร็จตามแผนประชุมวิชาการประจำปี ร้อยละ 80
11 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย | ผศ.ดร.บรรลือ | 45000 | 500 | 500 | 7900 | 5700 | 6200 | 1400 | 500 | 5700 | 7900 | 4556 | 1) ร้อยละของทุนวิจัยที่จัดสรรเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 | 0 บาท | เสนอแยกทุนประเภทนี้ออกมา หรือปรับแผนในตัวชี้วัดนี้
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 2215 | 0 | 462 | 888 | 425 | 440 | [5 empty] | 2) จำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. ไม่น้อยกว่า 30 ผลงาน | ผลงานรวม 12 ผลงาน
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0 | [10 empty] | 3) จำนวนของอาจารย์ประจำที่นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 คน | 3 คน (อ.บรรลือ อ.พยอม อ.ธีระพงษ์)
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 42785 | ประชุมอนุกรรมการฯ(อาหารว่าง) | ประชุมอนุกรรมการฯ(อาหารว่าง) | ประชุมอนุกรรมการฯ(อาหารว่าง)/กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย(ค่าน้ำมันขก-มมส+วิทยากร 6 ชม.+อบรมจริยธรรม 3 คน+พขร+อาหารกลางวัน 28คนๆ50บาท) | ประชุมอนุกรรมการฯ(อาหารว่าง)/กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย(ค่าน้ำมันขก-มมส+วิทยากร 6 ชม.+อบรมจริยธรรม 2 คน) | ประชุมอนุกรรมการฯ(อาหารว่าง)/กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย(ค่าน้ำมันขก-มมส+วิทยากร 6 ชม.+อบรมจริยธรรม 3 คน) | ประชุมอนุกรรมการฯ(อาหารว่าง)+ประชุมความร่วมมืออื่น ๆ (อาหาร+อาหารว่าง) | ประชุมอนุกรรมการฯ(อาหารว่าง) | ประชุมอนุกรรมการฯ(อาหารว่าง)/กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย(ค่าน้ำมันขก-มมส+วิทยากร 6 ชม.+อบรมจริยธรรม 2 คน) | ประชุมอนุกรรมการฯ(อาหารว่าง)/กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย(ค่าน้ำมันขก-มมส+วิทยากร 6 ชม.+อบรมจริยธรรม 3 คน+พขร+อาหารกลางวัน 28คนๆ50บาท) |  | 4) จำนวนผลงานวิจัยแบบ community based ไม่น้อยกว่า 4 ผลงาน | 1 ผลงาน | เสนอให้นิยามคำว่าผลงานวิจัยแบบ community based เพื่อให้เข้าใจตรงกัน เช่น จะนับผลงานของนิสิตหรือไม่ เพื่อความชัดเจนของระบบ เมื่อมีคนใหม่มาทำงานจะได้เข้าใจตรงกัน
|  | ผลการดำเนินงาน |  | ไม่ได้ประชุมเนื่องจากอยู่ระหว่างประกาศทุน | / | ประชุุม และติดตามการตีพิมพ์วารสาร (ทางออนไลน์) | ประชุุม และ (ติดตามการตีพิมพ์ เนื่องจากถูกปฏิเสธการตีพิมพ์) | ประชุุม และติดตามการตีพิมพ์ (ส่งตีพิมพ์วารสารใหม่เรียบร้อยแล้ว) | / |  |  |  |  | 5) จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน | 0 ผลงาน
[14 empty] | 6) ร้อยละผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ไม้น้อยกว่าร้อยละ 10 --> ปรับเป็น 50 | ผลงานรวมร้อยละ 18.4 (จำนวน 9 ผลงาน อาจารย์ 49 คน) | ปรับจำนวนให้ท้าทายโดยขอปรับเป็นร้อยละ 50
| ทุนอุดหนุนการวิจัย | ผศ.ดร.บรรลือ | 500000 |  | 160000 | 160000 | 60000 | 60000 | 60000 | [5 empty] | จัดสรรทุนแล้ว 330,000 บาท คงเหลือ 170,000 บาท
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 165000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 335000 |  | จัดสรรทุนวิจัย | จัดสรรทุนวิจัย | จัดสรรทุนวิจัย | จัดสรรทุนวิจัย | จัดสรรทุนวิจัย
ผลการดำเนินงาน
| สนง.บัณฑิตศึกษา |  | 84000
12 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา | อ.ดร.อารีรัตน์ | 42000 | 3900 | 5400 | 4400 | 3900 | 400 | 2900 | 4400 | 7000 | 5400 | 15729 | 1) หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 หลักสูตร | มีการเปิดรับผู้เรียน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสอน 1. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาอายุกรรม) 2. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ (การวิจัยและพัฒนางานภสัชกรรมและระบบสุขภาพ)
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 7289 | 0 | 299 | 350 | 5890 | 400 | 350 |  |  |  |  | 2) คะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมสัมมนาการเรียนการสอน และพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ที่เข้าร่วม ระดับ 4 ขึ้นไป | รอดำเนินการ จัดกิจกรรมสัมมนาฯ วันที่ 1 มิถุนายน 2566
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0 | [10 empty] | 3) คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในรูปแบบที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ระดับ 4 ขึ้นไป | รอดำเนินการ
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 34711 | ประชุม+ติดตามความก้าวหน้า วทม+ประชุมระยะสั้น | สัมมนาการเรียนการสอน 1/2564+ประชุม | ทวนสอบ+ประชุม+สัมมนา ภม. | ประชุม+ติดตามความก้าวหน้าปฐมภูมิ++ประชุมระยะสั้น | ประชุม | ประชุม+ติดตามความก้าวหน้า วทม | ทวนสอบ+ประชุม+สัมมนา ภม. | สัมมนา+ประชุม+ประชุมระยะสั้น | ประชุม+ปฐมนิเทศ ปรด
|  | ผลการดำเนินงาน |  | ประชุม+ติดตามความก้าวหน้า วทม+ประชุมระยะสั้น | สัมมนาการเรียนการสอน 1/2564+ประชุม | ทวนสอบ+ประชุม+สัมมนา ภม. | ประชุม+ติดตามความก้าวหน้าปฐมภูมิ++ประชุมระยะสั้น | ประชุม | ประชุม+ติดตามความก้าวหน้า วทม | ทวนสอบ+ประชุม+สัมมนา ภม. | สัมมนา+ประชุม+ประชุมระยะสั้น | ประชุม+ปฐมนิเทศ ปรด
| ทุนอุดหนุนการศึกษา การฝึกงาน การนำเสนอผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | อ.ดร.อารีรัตน์ | 100000 |  | 20000 |  | 30000 |  | 20000 |  |  | 30000
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 40000 | [6 empty] | 40000
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 60000 |  | เงินทุนเทอม 1 อ.ลาว |  | ประกาศทุนนำเสนองานวิจัยแล้ว |  | เงินทุนเทอม 2 อ.ลาว |  |  | ทุนนำเสนองานวิจัย
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ดำเนินการประกาศทุนแล้ว |  | ประกาศทุนนำเสนองานวิจัยแล้ว รอผู้สมัคร |  | ดำเนินการประกาศทุนแล้ว | เบิก ทุนเทอม 1 และ 2 อ.ลาว ประกาศผลได้รับทุนแล้ว สำหรับเทอม 1 และ 2 รอส่งเอกสารขอเบิกทุน |  | ประกาศทุนแล้ว
| ภ.ม.เภสัชกรรมปฐมภูมิ |  | 86000
13 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต | ผศ.ดร.กฤษณี | 6000 | [7 empty] | 6000 |  | 0 | 1) จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
|  | แผน | [8 empty] | จัดประชุมวิชาการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ |  |  | 2) ความเข้าใจแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 4/5 คะแนน
ผลการดำเนินงาน
| ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์นิสิตภ.ม.เภสัชกรรมปฐมภูมิ | ผศ.ดร.กฤษณี | 40000 | [5 empty] | 20000 |  | 20000
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 0 | [5 empty] | 0
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 40000
|  | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | สอบเค้าโครงคนที่ 1 |  | สอบเค้าโครงคนที่ 2
| วท.ม. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ |  | 189000
14 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต | ผศ.ดร.วนิดา | 14500 | [5 empty] | 7250 |  |  | 7250 | 0 | 1) จำนวนนิสิตที่มีความก้าวหน้าในงานวิจัยเป็นไปตามแผนการศึกษา ร้อยละ 80 | 1) นิสิตรหัส 64 แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 100% และสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 50%
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2) ร้อยละนิสิตทั้งหลักสูตรที่ไปนำเสนอผลงานในระดับชาติขึ้นไป ร้อยละ 50 | 2) ไม่มีนิสิตไปนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (นิสิตรหัส 60 สอบ defend วิทยานิพนธ์ 1 คน เมื่อ10 มี.ค.66 รอผลงานตีพิมพ์ซึ่งจะหมดระยะเวลาศึกษา มิ.ย.66) | วางแผนและสำรวจงานประชุมวิชาการต่างๆ แจ้งให้นิสิตเข้าร่วม
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 2000 | [7 empty] | 2000
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 12500 | [5 empty] | ครั้งที่ 1 รายงานความก้าวหน้า |  |  | ครั้งที่ 2 รายงานความก้าวหน้า
|  | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ดำเนินการ 7-8 ต.ค.65 และสรุปรายงานเรียบร้อย |  |  | ดำเนินการ 1 เม.ย.66 รูปแบบออนไลน์ สรุปรายงานเรียบร้อย
| ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์นิสิตวท.ม. สมุนไพร | รศ.ดร.สมศักดิ์ | 80000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 | [5 empty] | ยังไม่มีผู้ยื่นขอทุน
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 60000 | [7 empty] | 60000
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 20000 |  |  | สอบ 2 คน |  |  | สอบ 2 คน
|  | ผลการดำเนินงาน |  | สอบ 3 คน ปภาดา/ปาริชาติ/กาญจนา แต่ไม่ได้เบิกเงิน
| ปร.ด. เภสัชศาสตร์ |  | 234000
15 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต | ผศ.ดร.อรอนงค์ | 15000 | [6 empty] | 7500 |  |  | 0 | 1) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานหลักสูตรด้านการพัฒนานิสิต คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.5 | อยู่ระหว่างการประเมิน | ขาดการกำกับติดตามการประเมินผลลัพธ์โครงการ/มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 0
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 15000 | [6 empty] | แลกเปลี่ยนเรียนรู้+สัมมนา
ผลการดำเนินงาน
16 | โครงการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) | ผศ.ดร.อรอนงค์ | 12000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 0 | 1) ได้ข้อมูลนำเข้า ความต้องการจากผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้เรียนร้อยละ 100
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 2) หลักสูตรนำเสนอในการพิจารณาจากคณะกรรมการต่างๆ ตามแผน
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 12000 |  | VOC |  |  | ประชุมร่าง 1 |  |  |  | ประชุมร่าง 2 ผู้ทรง
ผลการดำเนินงาน
| ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์นิสิต ปร.ด. เภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.อรอนงค์ | 90000 | [5 empty] | 60000
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 0 | [5 empty] | 0
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 90000
|  | ผลการดำเนินงาน |  | นิสิตรหัส 64 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 คน (10 และ 28 ต.ค.65)
| ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก |  | 342000
17 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและส่งเสริมความร่วมมือกับแหล่งฝึก ภม. (เภสัชกรรมคลินิก) | ผศ.ดร.รจเรศ | 71000 |  |  |  | 2100 | 2000 | 15000 | 0 | 26100 | 4300 | 14100 | 1) จำนวนอาจารย์ประจำแหล่งฝึกที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ 30 คน | อาจารย์ผู้เข้าร่วม 14 คน นิสิตและศิษย์เก่า 12 คน รวมทั้งหมด 26 คน ผลประเมินประชุมวิชาการ 4.76/5.00
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 12400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2) คะแนนความพึงพอใจต่อประโยชน์ของกิจกรรมศึกษาดูงาน ระดับคะแนน 4 |  | เวลาค่อนข้างแน่น/ลดหัวข้อศึกษาดูงานให้เหมาะกับเวลา
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 38600 | [7 empty] | 28600 | 10000
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 20000 |  |  |  | ประชุมเตรียมงาน1 | ประชุมเตรียมงาน2 | จัดประชุมวิชาการ | ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการฝึกงาน | ศึกษาดูงาน รพ.ต้นแบบ | นิเทศแหล่งฝึกงาน
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | 12400 บาท25-26 กพ.66 | นัด 22 เม.ย. 66
| ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์นิสิต ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก | ผศ.ดร.รจเรศ | 100000 |  |  |  |  | 60000 |  |  | 40000
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 100000 | [5 empty] | 60000 |  | 40000
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 0 |  |  |  |  | สอบเค้าโครงฯ 3 คน |  |  | สอบเค้าโครงฯ 2 คน
|  | ผลการดำเนินงาน | [5 empty] | สอบเค้าโครง 2 คน31 มีค 66 และ 2 เมย. 66 กำลังแก้ไขเล่ม
| ภบ. 6 ปี |  | 2449906.16
18 | โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันของนิสิตระดับปริญญาตรี | อ.ดร.ทวีศักดิ์ | 23500 |  | 12000 |  |  | 11500 |  |  |  |  | 23500 | 1) มีการจัดการแข่งขันด้านวิชาการแก่นิสิต 1 งาน
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 11806.16 | [5 empty] | 11806.16 |  |  |  |  | 2) นิสิตได้รับรางวัลในเวทีแข่งขันระดับประเทศ อย่างน้อย 1 รางวัล
|  | แผน |  |  | การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในคณะเพื่อคัดเลือกตัวแทน |  |  | การส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการในเวทีระดับประเทศ
ผลการดำเนินงาน
19 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต | ผศ.ดร.กฤษณี | 96000 | 1000 | 7000 | 17000 | 9000 |  | 1000 |  | 43100 |  | 20375 | 1) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดโดยสโมสร-ชมรม ที่สอดแทรกแนวคิดจิตอาสา-หัวใจรับใช้ชุมชนแก่นิสิตที่เข้าร่วม ร้อยละ 20 ของกิจกรรมที่จัดโดยสโมสร-ชมรม
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 20375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 8000 | 12000 |  |  |  |  | 2) นิสิตคณะเภสัชฯ ได้รับการส่งเสริมแนวคิดจิตอาสา-หัวใจรับใช้ชุมชน จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดแทรกแนวคิด ร้อยละ 50
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0 | [10 empty] | 3) อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้น คะแนน 4/5
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 75625 | ประชุมฝ่ายกิจการนิสิต-1 | 1) กิจกรรมชมรมกล้าดี/ 2) ค่าใช้สอยอาจารย์ผู้ความคุมกิจกรรมนอกสถานที่ | กิจกรรมโฮมรูมโฮมฮัก ครั้งที่ 1 กิจกรรมชมรมดนตรี (งานอะโรคาไนท์) | กิจกรรม Open-house/ ประชุมฝ่ายกิจการนิสิต-2 |  | ประชุมฝ่ายกิจการนิสิต-3 |  | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต/ค่าใช้สอยอาจาราย์ควบคุมกิจกรรมนิสิตนอกสถานที่-2/ |  |  | 4) นิสิตผู้นำที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจแนวคิดและเกิดแรงบันดาลใจหัวใจรับใช้ชุมชน จิตอาสาเพิ่มขึ้น คะแนน 4 / 5
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ประชุมฝ่ายกิจการนิสิต-1 |  | Open-house/จัดกิจกรรมวันที่ 23-23ธันวาคม 2565 |  | โฮมรูมโฮมฮัก จัดกิจกรรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 |  |  |  |  | 5) ความพึงพอใจ-ความผูกพันของนิสิตที่เกิดจากเข้าร่วมกิจกรรม คะแนน 4 / 5
20 | โครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 | ผศ.ดร.กฤษณี | 47000 | [8 empty] | 47000 | 0 | 1) จำนวนนิสิตและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ (ทุกกิจกรรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินโครงการ
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 0 | [10 empty] | 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ปี 1 ความพร้อมการเข้าศึกษาและความผูกพัน ปี 2-5 แรงบันดาลใจ ความเป็นจิตอาสา หัวใจรับใช้ชุมชน
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 47000 | [8 empty] | กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองนิสิตชั้นปี1 เปิดบ้านรับน้อง/ กิจกรรมปฐมนิเทศชั้นปี 2-5/ กิจกรรมปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดำเนินงาน
21 | โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 | อ.ดร.ทวีศักดิ์ | 47000 | [5 empty] | 47000 |  |  |  | 44304 | 1) จำนวนนิสิตชั้นปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | อยู่ระหว่างการรายงานผล
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 47000 | [5 empty] | รอการเงินส่งเบิกจ่าย | 47000 |  |  |  | 2) คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (การเตรียมความพร้อม-ความผูกพัน) คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 0 | [5 empty] | กิจกรรมแสดงความยินดี แนะนำสภาวิชาชีพเภสัชกรรม อบรมเตรียมความพร้อมในการทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพฯ
|  | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | จัดกิจกรรมวันที่ 25-26มีนาคม 2566
22 | โครงการศึกษาดูงานการผลิตและเภสัชภัณฑ์ | อ.ดร.ศุภกัญญา | 112000 | [9 empty] | 0 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการตามแผน (ก.ย. 2566)
|  | แผน | [11 empty] | 2) ระดับการประเมินประโยชน์ของกิจกรรมต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของรายวิชา 4/5
ผลการดำเนินงาน
23 | โครงการพัฒนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.สุุรัชดา | 70000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 1800 |  | 0 | 54200 | 2500 | 0 | 1) แหล่งฝึกที่ร่วมถอดบทเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมนิสิตให้มีหัวใจรับใช้ชุมชน 5 แห่ง | กำลังประสานแหล่งฝึกเพื่อขอสัมภาษณ์ | Note: มีการไป ward รพ.สุทธาเวช และมหาสารคาม และมีการพัฒนางาน ambu และระบบยา รพ.สุทธาเวช
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2) คะแนนประเมินแหล่งฝึกของนิสิตในประเด็นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพได้ตามมาตรฐานและมีแนวคิดหัวใจรับใช้ชุมชน คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.5 | 4.83 คะแนน จาก 5 คะแนน
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 56700 | [7 empty] | 54200 | 2500 |  | 3) คะแนนความพึงพอใจของแหล่งฝึกในการอบรมเพิ่มทักษะ คะแนนเฉลี่ย 4/5 | กำลัังจะจัดการประชุมเดือน พ.ค.
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 13300 | ไปพัฒนาแหล่งฝึกผลัด 5 |  | ไปพัฒนาแหล่งฝึกผลัด 6 | ไปพัฒนาแหล่งฝึกผลัด 7 | การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |  |  | ไปพัฒนาแหล่งฝึกผลัด 2+จัดอบรม show and share
|  | ผลการดำเนินงาน |  | gen med รพ มหาสารคาม+สุทธาเวช และประชุมร่วมกับ รพ มหาสารคาม |  | gen med รพ มหาสารคาม+สุทธาเวช | gen med รพ มหาสารคาม+สุทธาเวช | ประชุมร่วมกับ รพ สุทธาเวช |  |  | จะจัดอบรม 15-16 พ.ค. + พัฒนาแหล่งฝึก gen med สุทธาเวช มหาสารคาม+ambu สุทธาเวช + ระบบยาสุทธาเวช | พัฒนาแหล่งฝึก ambu สุทธาเวช
27 | โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.สุุรัชดา | 228000 | 1650 | 9000 | 12150 | 10850 | 5300 | 4850 | 93300 | 69850 | 6500 | 125429 | 1) จำนวนแหล่งฝึกที่ได้รับการนิเทศงาน มากกว่าร้อยละ 80 | กำลังจะออกนิเทศเดือน พ.ค. | Note: มีการปรับโครงการ เป็นการให้ทุนนิสิตฝึกงานปี 6 จำนวน 92000 บาท และจัดอบรม CPR
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 11550 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3300 | 4750 | 2700 |  |  |  | 2) ร้อยละของนิสิตที่มีความพร้อมสำหรับการออกฝึกปฏิบัติงานปี 6 เพิ่มขึ้นหลังอบรม มากกว่าร้อยละ 80 | นิสิตให้คะแนนความพร้อมหลังอบรมที่ 85%
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 169650 | [6 empty] | 93300 | 69850 | 6500 |  | 3) มีกระบวนการแลกเปลี่ยน-วิพากษ์แนวทางการพัฒนาการฝึกงานร่วมกันในคณะ 1 ครั้ง | ยังไม่ได้จัด จะจัดเมื่อนิเทศงานเสร็จสิ้น ช่วง กย
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 46800 | ประชุม กก+นำเสนอ 2รพ. | หนังสือ | เตรียมความพร้อมฝึกงาน+ประชุม กก+นำเสนอ 2รพ. | นิเทศงาน+ของที่ระลึก+นำเสนอจบผลัด+นำเสนอ 2รพ. | นิเทศงาน+ประชุม กก | นิเทศงาน | นิเทศงาน+วัคซีน+ประชุม กก | นิเทศงาน+มอบกาวน์+ทุน | นิเทศงาน+ประชุม กก+นำเสนอ 2รพ. |  | 4) มีการปรับปรุงมคอ. 4 ปี 2566 จากการสรุปการนิเทศงาน | มีการปรับปรุง มคอ 4 จากการประเมินแหล่งฝึกของนิสิต และได้สะท้อนผลการประเมินจากแหล่งฝึกงานที่ประชุมวิชาการ
ผลการดำเนินงาน
[10 empty] | หาวัคซีนไม่ได้ จึงจ่ายทุนให้นิสิตไปฝึกงาน 92000 | เริ่มนิเทศงาน Rx19 | นิเทศงาน+ประชุม กก+นำเสนอ 2รพ.
28 | โครงการศึกษาเรียนรู้สมุนไพร | ผศ.ดร.รุจิลักขณ์ | 120000 | [9 empty] | 0 | 1) ความคิดเห็นด้านความรู้เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการตามแผน (ส.ค. 2566) | ไม่สามารถขอรถมหาวิทยาลัยได้ จึงต้องเช่ารถนอก นิสิตส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่ารถค่อนข้างขับอันตราย และสภาพไม่ดีเท่าที่ควร /เสนอมหาวิทยาลัยแสดงปฏิทินการขอใช้รถ และขอใช้รถได้ล่วงหน้ามากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมรายวิชาต้องมีการจัดตารางสอนล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเทอม
|  | แผน | [11 empty] | 2) ความคิดเห็นด้านประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตระดับมากถึงมากที่สุด
ผลการดำเนินงาน
26 | โครงการสนับสนุนการทำการศึกษาอิสระและนำเสนอผลงานนิสิตระดับปริญญาตรี | ผศ.ดร.รุจิลักขณ์ | 101000 |  |  |  |  | 45000 | 48000 |  |  |  | 91700 | 1) จำนวนผลงานปัญหาพิเศษ 48 ผลงาน |  | มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมจึงขาดการกำกับติดตามผลการประเมิน
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ เม.ย. 66 | 51700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 51700 |  |  |  | 2) จำนวนผลงานปัญหาพิเศษที่นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการภายนอกคณะ อย่างน้อย 20 เรื่อง
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 40000 | [6 empty] | 40000 |  |  |  | 3) ผลประเมินประโยชน์จากการเรียนรู้ในวิชาบูรณาการฯ 1 โดยนิสิต มากกว่า 4
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 9300 |  |  |  |  | ทุน 10 ทุนปี 5/ทุนนำเสนอ 3 สถาบัน | ทุนเล่มปี 6 | ทุน 10 ทุนปี 5 |  |  |  | 4) รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับประเทศ 3 รางวัล
|  | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ทุนเล่มปี6/ทุนนำเสนอ 3 สถาบัน
27 | โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพนิสิตเภสัชศาสตร์ | รศ.วิระพล | 25000 |  |  | 15000 |  |  | 10000 |  |  |  | 20310 | 1) ผลสอบใบประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 16500 |  |  | 0 | 16500 | [6 empty] | 2) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 8500 | [5 empty] | 8500
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 0 |  |  | เตรียมสอบ MCQ และ OSPE ปี 5 |  |  | เตรียมความพร้อม ปี 6
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | นิสิตปี 5 สอบ MCQ แล้ว |  |  | นิสิตปี 6 สอบ oral test แล้ว
28 | โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเภสัชกรรมคลินิก | อ.ดร.วนรัตน์ | 176000 | 8200 |  |  | 4600 |  | 8200 | 100000 |  |  | 69200 | 1) จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานร้อยละ 100 | กิจกรรมครบถ้วนตามแผน | ไม่มี
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 12600 |  | 3000 |  | 3350 |  | 6250 |  |  |  |  | 2) จำนวนอาจารย์กลุ่มเภสัชกรรมคลินิกที่รับฝึกปฏิบัติงาน ร้อยละ 80
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 100000 | [6 empty] | 52000 | 48000 |  |  | 3) คะแนนรวมเฉลี่ยของนิสิตที่เข้าสอบ OSCE มากกว่าร้อยละ 50
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 63400 | ผู้ป่วยจำลอง |  |  | สอบ OSCE |  | ผู้ป่วยจำลอง | Rotation+สอบ OSCE | ค่าเดินทางเหมาจ่าย rotation ของอาจารย์
|  | ผลการดำเนินงาน |  | จัดกิจกรรม fishbowl โดยมีผู้ป่วยจำลองในรายวิชา |  |  | ดำเนินการจัดสอบ OSCE กลางภาค |  | จัดกิจกรรม fishbowl โดยมีผู้ป่วยจำลองในรายวิชา | (1) เบิกค่าเดินทางเหมาจ่าย rotation ของนิสิตแล้ว (2) ดำเนินการจัดสอบ OSCE ปลายภาค
29 | โครงการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษา | อ.ดร.อารีรัตน์ | 97300 | 1100 | 17750 | 3550 | 1100 | 1100 | 850 | 5900 | 43800 | 18300 | 22490 | 1) จำนวนวิชาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหรือเสริมประสบการณ์จริง 44 รายวิชา | ดำเนินการครบ 44 รายวิชา
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 15570 | 0 | 3250 | 7850 | 2560 | 720 | 1190 |  |  |  |  | 2) จำนวนรายวิชาการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 3 รายวิชา | ดำเนินการครบ 3 รายวิชา ได้แก่ Pharm admin, Community pharmacy, Community pharmacy clerkship
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0 | [10 empty] | 3) อาจารย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้ผ่านการอบรมนวัตกรรมการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 ครั้ง | มีการดำเนินการตามแผน โดยฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 81730 | ประชุม+อบรมพัฒนาการเรียนการสอน | ประชุม+อบรม+สัมมนา+สนับสนุนอาจารย์ฝ่ายนวัตกรรม | ทวนสอบ+ประชุม | ประชุม+อบรม | ประชุม+อบรม | ประชุม | ทวนสอบ+อบรม | สัมมนา+km+ประชุม+วิเคราะห์แบบสอบถาม+สนับสนุนอาจารย์ฝ่ายนวัตกรรม | ประชุม+อบรม+เภสัชศาสตร์ศึกษา (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับผู้จัดงาน) |  | 4) คะแนนการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา ไม่น้อยกว่า 4/5 | ดำเนินการตามแผน (กำลังเข้าร่วมประชุมในเดือนพฤษภาคม)
|  | ผลการดำเนินงาน |  | ดำเนินการตามแผน | ดำเนินการตามแผน | ดำเนินการตามแผน | ดำเนินการตามแผน | ดำเนินการตามแผน | ดำเนินการตามแผน | ทวนสอบ+อบรม | สัมมนา+km+ประชุม+วิเคราะห์แบบสอบถาม+สนับสนุนอาจารย์ฝ่ายนวัตกรรม | ประชุม+อบรม+เภสัชศาสตร์ศึกษา (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับผู้จัดงาน) |  | 5) คะแนนการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 4/5 | 4.55/5.00
[14 empty] | 6) ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 4/5 | คะแนนประเมิน 4.45 | ได้จากแบบประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2565 ข้อ 14 - ข้อ 19
30 | โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการมีหัวใจรับใช้ชุมชน | อ.ดร.อารีรัตน์ | 83000 | 4000 | 2800 | 400 | 3400 | 22500 | 13100 |  |  | 400 | 31900 | 1) จำนวนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการทำงานกับชุมชนและเจตคติในการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จิตอาสา/อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและรับผิดชอบต่อสังคม มีหัวใจรับใช้ชุมชน ของนิสิตชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 6 กิจกรรม | ดำเนินการทั้งหมด 6 กิจกรรม เรียบร้อย ทั้งภาคเรียนที่ 1/2565 และ 2/2565
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ เม.ย. 66 | 20450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 11750 |  |  |  | 2) ระดับของทักษะและเจตคติของนิสิตฯ ในการทำงานกับชุมชน และการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จิตอาสา/การอุทิศตนเพื่อส่วนรวมและรับผิดชอบต่อสังคม 4 /5 คะแนน | จากกิจกรรม IPE ปี 3 คะแนน 4.52
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0 | [10 empty] | 3) ความพึงพอใจของเครือข่ายต่อระบบการจัดการเรียนการสอนในชุมชนที่ตอบสนอง ความต้องการของชุมชน (setting คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการของเทศบาล) 4 /5 คะแนน | จากกิจกรรม IPE ปี 3 คะแนน 4.7
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 62550 | บูรณาการ ปี 5/1 | รางวัล + เตรียมไปชุมชน | ประชุมชุมชน | ประชุมชุมชน+นิเทศเภสัช | บูรณาการปี 2/2 | บูรณาการปี 3/2, 4/2 ประชุมชุมชน |  |  | ประชุมชุมชน
|  | ผลการดำเนินงาน |  | ดำเนินการตามแผน | ดำเนินการตามแผน | ไม่ได้จัดกิจกรรม | ดำเนินการตามแผน (วิชานิเทศเภสัชจัดกิจกรรม my idol ตามแผน แต่ไม่ใช้เงิน) | ดำเนินการตามแผน | ดำเนินการตามแผน
31 | โครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจชุมชน | ผศ.ดร.สมศักดิ์ | 121000 | 9480 | 108360 |  | 3160 | [5 empty] | 89339.86 | 1) พ่อฮักแม่ฮักในครัวเรือนเป้าหมายได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพและการใช้ยา ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ชาวบ้านมาร่วมทำประชาคมจำนวนไม่มากและยังขาดความเข้าใจในการทำประชาคม ไม่มีความหลากหลายของช่วงอายุ /ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อน ทำกิจกรรมในช่วงเวลาที่ชุมชนว่างจากการทำงาน ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อกระตุ้นชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมเช่น ส่งเป็นตัวแทนแต่ละคุ้ม หรือแต่ละซอย
|  | เงินที่เบิกจ่ายไปในระบบ ณ มี.ค. 66 | 89339.86 | 24568.82 |  | 53239.64 |  | 11531.4 | [5 empty] | 2) มีนวัตกรรม/ชุดความรู้ที่แก้ไขปัญหาสุขภาพและการใช้ยา หรือสร้างเสริมสุขภาพ หรือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย 8 ชิ้น | 10 ชิ้น
|  | ปรับแผบงบประมาณ เม.ย.-ก.ย. 66 | 0 | [10 empty] | 3) คะแนนประเมินการทำงานร่วมกับชุมชน ระดับ 4 /5 | 4.41/5.00
|  | สูตร: งบประมาณที่ได้ (ช่องบน) - เบิกจ่ายแล้ว (ช่องเทา) - ยอดปรับแผน (ช่องฟ้า) => ผลลัพธ์ต้อง = 0.00 บาท | 31660.14 | การเตรียมชุมชน | กิจกรรมเรียนรู้ชุุมชน |  | สรุปงานชุมชน | [6 empty] | 4) คะแนนความมั่นใจในการทำงานเภสัชกรรมในชุมชนและหัวใจรับใช้ชุมชนเพิ่มขึ้น ระดับ 4 /5 | pretest 2.94, posttest 4.21 (เต็ม 5 คะแนน)
|  | ผลการดำเนินงาน |  | ดำเนินการตามแผน | ดำเนินการตามแผน |  | ดำเนินการตามแผน | [6 empty] | 5) คะแนนความพึงพอใจของพ่อฮักแม่ฮักและ/หรือประชาชนในชุมชนต่อโครงการและการดูแลโดยนิสิต ระดับ 4 /5 | 4.90/5.00